ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта)

по созданию и функционированию

центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

МКОУ «Цаганаманская СОШ № 2»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданиюЦентра «Точка роста»:Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:* издание приказа о создании Центра;
* утверждение Положения о деятельностиЦентра;
* назначение руководителя Центра;
* утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;
* разработка и утверждение должностныхинструкций сотрудников Центра.
 | Приказ директора МКОУ «Цаганаманская СОШ № 2». «О создании Центра всоответствии с методическими рекомендациями» | До 31.09.2022г. |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Цаганаманская СОШ № 2» | 1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей,

информационнойкампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей«Точка роста» на базе МКОУ «Цаганаманская СОШ № 2» посредствомсоциальных сетей (новости, анонсы).1. Размещение на официальном сайте МКОУ «Цаганаманская СОШ № 2»

подраздела «ТОЧКА РОСТА » размещение на нейинформационных материалов(статьи, новости).1. Презентация проекта

«Точка роста» на классных часах,педагогических советах,родительских собраниях, конференциях | В течение реализации проекта |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников ипедагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподаванияпредметных областей «Технология»,«Информатика»,«ОБЖ»:1. Формирование штатного расписанияЦентра;
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении
 | Формирование отчетао результатах прохождениякурсов повышения квалификации по программампереподготовки кадров | Апрель - август |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | квалификации наонлайн-платформе. |  |  |
| 4 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ «Цаганаманская СОШ № 2»., предусмотренных для создания центра образованияцифрового и гуманитарного профилей«Точка роста» (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образованияцифрового и гуманитарного профилей«Точка роста») | Июль-август |
| 5 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точкароста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центраобразования цифрового и гуманитарного профилей | Август |
| 6 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Цаганаманская СОШ № 2» | Формирование приказово зачислении обучающихся в Центр образования цифровогои гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь |
| 7 | Открытие Центра образования цифрового игуманитарного профилей «Точка роста» | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятийпо открытию Центра образования цифрового игуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь |
| 8 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Цаганаманская СОШ № 2»., в связи с функционированиемЦентра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение графика работыЦентра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарногопрофилей «Точка роста» | Сентябрь |
| 9 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятийв Центре образования цифрового и гуманитарного профилей«Точка роста» | Реализация плана учебно- воспитательных, внеурочныхи социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей«Точка роста» | В течение реализации проекта |
| 10 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся,педагогических и иных работников системы образования,родительской общественности в обучение поцифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям,а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативностидеятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей«Точка роста» на базе МКОУ «Цаганаманская СОШ № 2»., сформированных исходя изосновныхзадач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | В течение реализации проекта |